## BurndownChart
BURNDOWN CHART - GROUP #
Daily meeting record | Days | Goal | Done | Goal velocity | Remaining | Hours Spent
8 | 8 | 1 | 17 | 18 | 40 | 12
9 | 9 | 0 | 16 | 18 | 40 | 10
10 | 10 | 0 | 15 | 18 | 38 | 14
11 | 11 | 1 | 14 | 17 | 35 | 12
12 | 12 | 0 | 13 | 17 | 35 | 0
13 | 13 | 0 | 12 | 17 | 35 | 0
14 | 14 | 1 | 11 | 16 | 32 | 14
15 | 15 | 1 | 10 | 15 | 30 | 15
16 | 16 | 0 | 9 | 15 | 28 | 10
17 | 17 | 0 | 8 | 15 | 25 | 12
18 | 18 | 1 | 7 | 14 | 22 | 16
19 | 19 | 0 | 6 | 14 | 22 | 0
20 | 20 | 0 | 5 | 14 | 22 | 0
21 | 21 | 0 | 4 | 14 | 22 | 14
22 | 22 | 1 | 3 | 13 | 20 | 15
23 | 23 | 1 | 2 | 12 | 18 | 13
24 | 24 | 0 | 1 | 12 | 18 | 14
25 | 25 | 2 | 0 | 10 | 15 | 16
26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0
27 | 27 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0
28 | 28 | 1 | 0 | 9 | 12 | 12
29 | 29 | 1 | 0 | 8 | 10 | 13
30 | 30 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15
31 | 31 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14
32 | 32 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16
33 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0
Note on B5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Insert daily meeting record. Can be Yes/no and the link to Git
Note on C5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update according with the days of the sprint
Note on E5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update according with the real done items